件2

罗定市2021年重点建设项目计划表

投资单位：万元

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	2021年投资计划	建设单位	责任单位	备注
2021年
投资额	主要建设内容
合计（89项）
9610318.11	1250973
基础设施工程

（20项）
1755492	383766
投产项目：7个
582012	91206
1	罗定市环城南路及周边基础设施建设工程项目	新建环城南路道路主线总长4.660公里，双向八车道，环城南路连接线道路总长3.435公里，石牛山部分道路及配套停车场，排洪渠改造1.707公里。	2019-2021	77445	10000	建成路面沥青4.66公里，以及配备设施；建成全长3.435公里道路连接石牛山；建成石牛山人行道与停车场配套。	市亿南实业投资有限公司	市国有

资产监督管理局	结转项目；

省、云浮市

正式项目—云浮罗定市产业转移工业园项目的子项目
2	附城街道迎宾大道高峰村段扩建改造工程项目	附城街道迎宾大道高峰村段扩建改造工程项目建设（道路扩建改造为长约710米，宽40米的市政道路）；建设一条排洪渠箱涵附属工程,该排洪渠箱涵总长度为350米,结构尺寸为8.5×4.5m（双孔净空2×3.5m×3.5m）；建设1座排涝泵站，总装机容量为600KW；建排水管总长度约270米，管径为1.5米。	2020-2021	3958	2758	1.雨、污管铺设，通讯、电力及燃气管道建设。

2.1座排涝泵站，总装机容量为600KW。

3.建设710米，宽40米的道路结构层路面。

4.道路绿化带、路面划线及标志牌。	广东永骏建筑工程有限公司	附城街道办事处	新申报项目
3	附城街道龙船坑河堤道路工程项目	建设河堤道路，两边总长度750米，其中东边规划建设道路宽度为12米，西边规划道路宽度为24米，建设桥梁一座，长30米，宽14米。	2020-2021	2500	980	1.建设东边规划道路宽度为12米，长约375米和西边规划道路宽度为24米，长约375米结构层路面。2.道路绿化带、路面划线及标志牌。3.建设桥梁一座，长30米，宽14米。	华川建设集团有限公司	附城街道办事处	新申报项目
4	2020年度云浮市罗定市垦造水田项目	土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路以及其他工程，建设总规模3036.81亩。	2020-2021	18628	15428	土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路以及其他工程。	相关镇（街）	市自然

资源局	新申报项目
5	2020年罗定市不实补充耕地项目	恢复整改区耕作功能，提高耕地质量，完善田间基础设施，建设总规模3119.22亩。	2020-2021	5401	3218	恢复整改区耕作功能，提高耕地质量，完善田间基础设施。	相关镇（街）	市自然

资源局	新申报项目
6	云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路（罗定段）	高速公路38.43公里。	2016-2021	462346	56088	高速公路38.43公里。路面、桥梁、交安、机电。	广东云茂高速公路有限公司	市交通

运输局	结转项目，

省直管项目；省正式项目
7	省道S294线罗定龙税至太平段路面改造工程	项目路线全长47.5公里路面改造建设。	2020-2021	11734	2734	2021年完成约10公里路面改造建设。主要完成双边硬路肩、路面加宽、边沟、挡土墙等建设。	市地方公路管理站	市交通

运输局	新申报项目
续建项目：6个
380437	49460
8

罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程PPP项目	升级改造城市道及配套设施建设，建设道路总长21.85公里，河涌整治2公里，城区及镇街管网总长177.27公里，建设金银河新源水管12千米DN1400mm管道及其附属设施。	2020-2023	160540	10000	逐步铺开各道路、饮水、基础设施子项目的施工工作。	市国有

资产监督管理中心	市国有

资产监督管理局	新申报项目；云浮市正式项目
9	罗定市第五生活污水设施建设工程	主要建设建业路人行道改造及管道设施建设工程、罗定市第五生活污水处理厂建设工程。	2020-2022	25426	5000	雨水污水管道及相关污水设备房、综合楼。	市亿建实业投资有限公司	市国有

资产监督管理局	新申报项目；云浮市正式项目
10	罗定市太平河潭村冈至渡头段（太平河三期）治理工程	新建堤防 6.108km，其中右岸堤防1.578km，左岸堤防4.530km；新建亲水步级7处；河道清淤4.6km；新建砂砾石路面工程6.108km；修建排水涵闸3座。	2020-2022	2591	1460	治理护岸总长共3.337km（两岸计），堤防总长1.846km（两岸计），新建泥结石机耕路5.183km，新建3个亲水步级，排水涵闸1座及排水涵管1个。	市水务

服务中心	市水务局	新申报项目
11	罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程	改造总、干（支）渠长度共72.46km，加固、重建、新建各类渠系建筑物共105座，封堵冲砂闸1座，重建管理房2330平方米，维修管理房2291平方米。	2020-2022	12480	6000	改造总、干（支）渠长度共46km，加固、重建、新建各类渠系建筑物共65座，封堵冲砂闸1座，重建管理房2330平方米，维修管理房2291平方米。	市水务服务中心	市水务局	结转项目；

云浮市正式项目
12	罗定产业转移工业园基础设施配套工程项目	分期实施：新建市政道路六条，分别为海创二路、创业二路、双东大道、环园东路、双东横一路、创业五路；田螺山、双东村委景涌顶土石方工程；新建污水管网系统，新建双东第二污水处理厂。	2020-2022	113000	20000	完成海创二路、创业二路、双东大道、环园东路4条道路建设，田螺山、双东村委景涌顶土石方工程；新建污水管网系统，新建双东第二污水处理厂。	市亿达投资开发有限公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

省、云浮市

正式项目—云浮罗定市产业转移工业园项目的子项目
13	罗定市泷州新城道路和桥梁工程项目	项目包括六条道路、两条匝道和一座桥梁。六条道路和两条匝道总长约8.5公里；桥梁工程位于站前路北延线，跨越泷江，南起双东圩。	2018-2022	66400	7000	建设给、排水管，通讯管等路面设施建设。	市亿城实业投资有限公司	市国有

资产监督管理局	结转项目；

云浮市

正式项目
新开工项目：7个
828271.11	243100
14	罗镜镇生活污水处理厂配套管网项目	对罗镜镇内进行雨污分流改造，工程污水管线总长20.3公里，采用规格为DN400-DN800。	2021-2022	6200	3100	新建雨污分流管网20.3公里及其他配套设施。	罗镜镇

人民政府	云浮市生态环境局罗定分局	新申报项目
15	罗定至岑溪铁路建设项目	新建铁路正线75.685公里，其中广东段33.488公里，广西段42.197公里。	2021-2024	266100	30000	罗岑铁路线路全长78.374公里，其中广东罗定境内37.550公里，广西岑溪境内40.824公里。项目设计标准为国铁Ⅱ级，单线，设计行车速度120km/h，内燃（预留电化条件），线路坡度6‰；设计运量：近期（2035年）510万吨；远期（2045年）684万吨，暂不考虑客运。计划2021年8月底前完成前期报批，9月份正式开工建设。	中铁

（罗定岑溪）铁路有限责任公司	市发展和改革局，市交通运输局，市国有资产监督管理局（罗定至岑溪铁路项目联合筹备组）	预备结转

项目；

省、云浮市

正式项目
16	佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段	新建高速公路88公里,罗定段约14公里。	2021-2025	310000	150000	新建高速公路88公里，罗定段约14公里，主要开展有关前期手续办理，动工建设。	待定	市交通

运输局	预备项目结转
17	粤西天然气主干管网茂名-云浮联络线项目罗定段	云浮市境内管道长度约176公里，计划新建3座站场（罗定分输站、云安分输站、云城分输站）和9座阀室（罗镜阀室、罗平阀室、素龙阀室、桐油阀室、镇安阀室、高村阀室、清水阀室、云城阀室、安塘阀室）	2021-2022	75000	25000	罗定市境内管道长度约71.8公里，计划新建1座站场（罗定分输站）和4座阀室（罗镜阀室、罗平阀室、素龙阀室、桐油阀室）前期相关工作。	国家管网集团广东省管网

公司	市发展和改革局	新申报项目；省直管项目；省前期预备项目
18	罗定江生态综合开发利用项目	罗定江城区约20公里河段的绿化工程、景观工程、环境治理及污水处理等，同时项目通过综合考虑以罗定江一江两岸为核心的生态环境治理及旅游开发、罗定文塔半岛、学宫、菁莪书院等片区综合开发、污水网管、停车场、公园等基础设施以及广告等多个综合项目的整体运营。	2021-2025	108000	10000	泷江碧道、沿江公路建设。	市亿道实业投资有限公司	市国有

资产监督管理局	新申报项目；省、云浮市

正式项目
19	罗定江生态综合开发利用（七和电站至罗定中学段北岸）	建设道路及碧道配套工程约6.05公里。	2021-2023	35229.11	15000	建设道路及碧道配套工程。	市亿道实业投资有限公司	市国有

资产监督管理局	新申报项目
20	罗定江生态综合开发利用（七和电站至罗定中学段南岸）	建设道路及碧道配套工程约4.95公里。	2021-2023	27742	10000	建设道路及碧道配套工程。	市亿道实业投资有限公司	市国有

资产监督管理局	新申报项目
（二）产业工程：

33个
4176115	456250
投产项目：4个
255030	18730
21	海天精密弹簧生产项目	主要建设生产厂房、办公用房、配套生活用房。	2019-2021	100000	5000	完成厂区内的配套设施、设备购买及安装。	广东海泰金属制品有限公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

云浮市正式项目；计划

一期投产
22	佛山市至丰纸品制造有限公司在罗定投资纸箱及彩盒生产线建设项目	标准化厂房及仓库5万平方米，建设综合办公楼及技术研发中心0.5万平方米，建设职工宿舍及其它附属设施约1.2万平方米。	2020-2021	110000	5000	主要建设标准化厂房及仓库、生产线。	广东至盛实业有限公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

云浮市正式项目
23	广东星光脂胶科技股份有限公司年产4500吨萜烯树脂项目	进行技术改造和产能扩张，分两期建设，建筑面积约6万平方米。	2020-2021	15000	7000	厂房建设和购买设备。	广东星光脂胶科技股份有限公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

云浮市正式项目
24	年产21万m³高档薄型中高密度纤维板建设项目	高档薄型中高密度纤维板建设和整套设备（包括：备料、能源、连续压机、后处理、砂光等各个工段设备及辅助车间的建设设备）。	2014-2021	30030	1730	压机钢带、高压施胶系统、砂光风机变频器、对角锯风机变频器、制胶尾气收集喷淋回用系统、压机尾气收集喷淋回用系统、砂光机及进出板系统、备料装卸机、砂光出板运输机系统、能源中心进料系统。	罗定绿源人造板

有限公司	围底镇

人民政府	新申报项目
续建项目：11个
1695085	141520
25	海大罗定益豚生猪现代化繁育基地建设项目	该项目预计建设现代化生猪繁育基地，占地面积101835平方米，建筑面积73286平方米。存栏扩繁祖代母猪1250头，父母代基础母猪10000头。主要建设内容包括配怀舍、隔离舍、公猪舍、育成舍、办公楼、宿舍等。	2020-2024	250000	10000	配怀舍、隔离舍、公猪舍、育成舍、办公楼、宿舍、仓库、污水处理设施、消毒设施等。	罗定市

益豚生态农业有限

公司	市农业

农村局	结转项目；

省、云浮市

正式项目
26	德康农牧食品集团100万头生猪养殖项目	建筑面积约47.88万平方米，主建楼房式猪舍24栋，其中种猪舍8栋，育肥猪舍16栋。安装定位栏40000个，产床10000个，风机约5000台，人工智能设备8套，运输车辆40台，其余料塔、水线、漏缝地板、环境控制设备、环保设施、宿舍库房、洗消中心等，项目养殖基础母猪4万头，年出栏肥猪100万头。	2020-2022	300000	50000	主建10栋，安装定位栏7500个，产床2500个，风机500台，运输车4台，其余料塔、水线、漏缝地板、环境控制设备、环保设施、宿舍库房、洗消中心等。	罗定市

谷盈畜牧业有限公司	市农业

农村局	新申报项目；

省、云浮市

正式项目
27	中顺洁柔高档生活用纸（三期）项目	建筑面积约13万平方米，主要建设造纸车间和后加工车间联合厂房，成品仓库，原料仓库，环保车间，员工宿舍楼，给水处理和污水处理构筑物及附属设施。	2016-2022	380000	10000	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（三期）项目仓库、车间。	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

省、云浮市

正式项目
28	禅罗产业孵化园项目	主要内容包括：厂房建筑、宿舍建筑、公寓建筑、商业建筑、商务办公建筑、地下室建筑、道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及电力通讯工程等。	2020-2027	150000	20000	主要建设：一栋业务楼、三栋厂房、一栋宿舍楼、架空连廊、临时中转仓库、地下室及室外道路工程、室外电气工程、室外给排水及绿化工程等。	罗定市

亿汇投资开发有限

公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

省、云浮市

正式项目
29	罗定市名古汇项目	建筑面积43.15万平方米。主要建设大型仓储物流、批发市场、商业综合体、公寓、办公用房等。	2019-2024	150000	10000	建设商业综合体宜家仓储物流批发市场。	罗定市

名成投资发展有限

公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

云浮市正式项目
30	广东微容（广东微容电子科技有限公司）项目	总建筑面积10万平方米，第一期建筑面积4万平方米，第二期建筑面积6万平方米。包含仓库A、仓库B、厂房，综合楼、宿舍、动力楼及空调机房等。主要产品为MLCC陶瓷贴片电容，设计生产能力为3600亿片/年。	2018-2027	100000	10000	建设综合楼、员工宿舍及相关配套设施。	广东微容电子科技有限公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

省、云浮市

正式项目
31	广东态森德制药有限公司新建厂区项目（二期）	主要进行项目用地三通一平，建设厂房、办公楼、员工宿舍及配套设施。	2019-2022	100000	8000	新增年产5亿粒制剂车间、设备及完善厂区配套设施。	广东态森德制药有限公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

省、云浮市

正式项目
32	罗定市欧领格实业有限公司生产线及电商建设项目	主要建设一栋七层生产厂房，每层1149平方米、一栋综合楼和一栋研发楼，建筑面积8043.34平方米，并采购首饰盒、展示柜等产品的自动化生产线配套设备。	2020-2022	10000	5000	主要建设一栋生产厂房、一栋综合楼和一栋研发楼，并采购首饰盒、展示柜等产品的自动化生产线配套设备。	罗定市

欧领格

实业有限

公司	䓣塘镇

人民政府	新申报项目；云浮市正式项目
33	广东云浮（罗定）农产品交易博览中心	建筑面积35.42万平方米，包括：中药材及农产品批发区域、展示中心、冷库、研发车间、配送中心、电商物流中心、商检服务及交易中心。	2019-2027	180000	10000	拟建设建筑面积5.28万平方米，包括：冷库、研发车间、配送中心、电商物流中心、服务综合大楼。	罗定市

长胜农业科技有限

公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

云浮市正式项目
34	罗定市“天子茶”现代农业农旅生态茶场基础设施建设项目	分6期投资，建设内容：按欧盟标准、CS和有机食品标准改造建设生产厂房；道路建设改造和新建观光道路；茶园给水点灌管网；茶园土壤改造和引进种植新品、建立茶叶研究院；改造生产工艺流程和设备；电子商务平台和智能化管理系统；“现代农业+观光旅游农业+现代农业公园”等。	2020-2030	60000	3000	按CS和有机食品标准改造建设生产厂房；改造生产工艺流程和设备；道路建设改造；茶园给水点灌管网基础设施建设；茶园土壤改造和引进种植新品、建立茶叶研究院。	罗定市

宝富农业发展有限

公司	䓣塘镇

人民政府	新申报项目；云浮市正式项目
35	罗定市金津食品有限公司现代化屠宰场项目	主要建设屠宰车间、冷冻仓库、冷却分割车间、肉品检验室、生猪待宰间、污水处理设施、综合用房及车棚、厂区道路、排给水配套设施等。	2020-2022	15085	5520	主要建设屠宰牛羊、鸡鸭、鸽车间等及附属配套设施。	罗定市

金津食品有限公司	太平镇

人民政府	新申报项目；云浮市正式项目
新开工项目：18个
2226000	296000
36	正邦集团公司年出栏30万头生猪全产业链项目	该项目预计现代化生猪繁育基地，占地面积1000亩，建筑面积600亩，存栏扩繁基础母猪12000头，建设内容包括公猪站、隔离舍、配怀舍、分娩舍、育肥栏、办公楼、宿舍环保站、消纳用地等。	2021-2024	150000	10000	公猪站、隔离舍、配怀舍、分娩舍、育肥栏、办公楼、宿舍环保站、消纳用地、消毒设施等。	正邦集团	市农业

农村局	新申报项目
37	广东荣兴肉桂油深加工项目	本项目建立全新肉桂萃取基地，用地面积24亩，通过全智能化新生产线实现产能高、节约原料、缩短车间流程、能耗低。通过ESM生物反应器和亚临界萃取技术，对现肉桂工艺进行全面升级和优化，提取更多的有效成分与药厂、研究所等合作，生产更多更有效的肉桂系列产品。	2021-2023	12000	3000	项目建立24亩全新肉桂萃取基地，新建水泥厂房一栋，新建钢结构厂房四栋，建立全自动化生产线一条。	广东荣兴香料科技有限公司	双东环保工业园服务中心	新申报项目
38	恒安集团（广东）年产36万吨造纸项目	分三期建设，第一期工程产能规划12万吨/年。	2021-2025	250000	30000	厂房建设、设备安装调试。	广东恒安纸业有限公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

省、云浮市

正式项目
39	东莞市德昌电子有限公司在罗定投资电子生产厂项目	总建筑面积约20万平方米，其中建设标准厂房及仓库约16万平方米。主要生产各种AC、DC桥架、插头、接触片等连接器产品以及五金塑胶模具。	2021-2024	200000	5000	建设标准厂房及仓库约16万平方米，建成电子产品及塑料生产线并达到初步投产要求。	罗定市

德信电子科技有限

公司	双东环保工业园

服务中心	结转项目；

省、云浮市

正式项目
40	贵金属产业园项目	工业用地100亩，建筑面积7万平方米。建设铂、钯、铑、黄金、白银等贵金属分离、精炼、提纯生产线；贵金属化合物生线；高含金再生铜电解生产线、珠宝饰件智能制造等。主要产品：黄金、白银、铂、钯、铑、铱、钌等国标和工业级产品；贵金属化合物、珠宝饰件等。	2021-2025	40000	8000	购地100亩，厂房建设。	广东金正龙科技有限公司	双东环保工业园

服务中心	新申报项目
41	罗定市农产品冷链物流电商设施建设项目	建设3个农产品冷库基地及1个电商物流平台，建设2个标准化的五星级生猪屠宰场、配套牛、羊和家禽屠宰, 建有冷库和冷链配套车辆等。	2021-2023	56000	5000	围底屠宰场基建及机械设备安装等。	市食品

企业集团公司	市食品

企业集团公司	新申报项目；云浮市正式项目
42	罗定天泷冷链物流产业园	总建筑面积约5万平方米，拟分期建设库容约3万吨综合型冷库，农产品分拣配送及交易中心和配套生活办公用房、配备仓储物流设施设备等。	2021-2023	28000	14000	计划新建一栋冷库、配套厂房及配套生活办公用楼。	广东天泷冷链物流有限公司	市供销合作联合社	新申报项目；云浮市正式项目
43	东莞市宝来食品有限公司果园加工生产基地项目	建筑面积约3.27万平方米，主要建设果浆加工厂房，对果园芒果及周边地区采购水果进行初加工，做原料储备。	2021-2023	10000	6000	建设加工厂房、设备购买及安装。	东莞市

宝来食品有限公司	市商务局	新申报项目；云浮市正式项目
44	嘉裕电子先进装备制造业生产基地项目	建筑面积约5.78万平方米，主要建设智能装备、工业机器人生产线，以及多条手机家电电子产品、新能源电子器件自动化生产线。	2021-2023	50000	20000	厂房建设、设备安装调试。	罗定市

嘉裕电子有限公司	市商务局	新申报项目；云浮市正式项目
45	宝田精工科技（罗定）有限公司项目	项目占地面积133333平方米，建筑面积120000平方米。主要建设模具制造车间、压铸车间、电子自动化贴片车间、生产组装车间、科研实验楼、综合办公楼和宿舍等。项目分一、二期建设。	2021-2025	100000	20000	厂房建设、设备投入。	深圳市

宝田精工科技有限

公司	市商务局	新申报项目；省、云浮市

正式项目
46	森和纸业年产90万吨罗定造纸项目	项目总投资约16亿元人民币（首期5.16亿），建筑面积约56万平方米，主要进行建筑工程、设备购置和安装工程，以废纸为主要原材料生产灰板纸，达产后可实现年产90万吨的规模，其中一期年产30万吨。项目全部建成后，预计可创造就业岗位800多个，实现年产值30亿元，年创税达到1.25亿元（其中首期达产后年产值约10.8亿元，年创税约5600万元）。	2021-2024	160000	1000	完成土地招拍挂及前期相关工作。	东莞市

森和纸业有限公司	市商务局	云浮市预备项目
47	广东钜基织梦工业产业园项目	项目占地面积52732平方米，建设面积200000平方米。主要建设10栋工业厂房。项目主要设立佛山童装产业转移深加工生产基地；设立时尚服饰、童装、儿童用品一站式批发生产中心。	2021-2023	200000	5000	进行土地三通一平、房建。	广东钜基织梦实业有限公司	市商务局	新申报项目，云浮市预备项目
48	罗定市中医药产业基地基础设施建设项目	中医药产业园总用地面积约26917亩，位于附城街道，罗定市中心城区西部，毗邻肉桂等南药原料重要产区。项目规模如下：园区一期建造深加工区730亩，配套服务区300亩，交易、仓储物流区1100亩；深加工区二期建成750亩，三期建成1200亩。园区位置新建道路工程六项：玉桂大道、凤凰大道、八达大道、科园路、二环路、双龙路。项目落成后打造集大健康产业集群、现代农业产业集群于一体的农业精深加工产业园。	2021-2025	500000	10000	落实罗定市中医药产业基地内的基础设施用地面积约400亩，主要为政商服务中心、生活服务中心、镇一级幼儿园、职业培训中心、体育中心、文化活动中心、停车场等。2021年计划落实基础设施用地需求，完成土地三通一平，实施建设一期的政商服务中心、生活服务中心及其配套工程。	市亿汇实业投资有限公司	双东环保工业园

服务中心	新申报项目；省预备项目
49	连州镇云良村光伏材料（高纯石英砂）产业基地	年产200万吨光伏材料（高纯石英砂）产业基地：投资约5亿元，其中矿区投资约1.5亿元，设备投资约1.5亿元，土地征地约3000万元，土建投资约6000万元，工艺设计费500万元，设备安装及非标制作1000万元，流动资金约1亿元。项目用地面积约100亩。项目建设工期24个月。	2021-2023	50000	9000	土地征地约30亩，建设厂房约2万平方米。	罗定市

永泽光伏材料有限公司	连州镇

人民政府	新申报项目
50	罗定市黎少镇、连州镇500MW平价农光互补光伏发电项目	项目占地面积8000400平方米，建筑面积6666平方米，项目规划装机容量：500MWp，采用单多晶硅光伏组件作为光电转换装置；项目主要包括光伏阵列、集电线路、逆变和升压接入系统等；首年发电量约为5.5亿千瓦时。	2021-2025	250000	50000	主要建设光伏阵列、集电线路、逆变和升压接入系统等。	罗定绿能农业科技有限公司	黎少镇

人民政府、

连州镇

人民政府	新申报项目
51	罗定市200MW

光伏复合项目（分两期）	项目建筑面积5000平方米，占地面积330000平方米，光伏发电装机容量200MWp，年发电量为22000万kWh，主要建设110KV升压站及辅助设施项目采用“板上发电、板下种养、科学开发，综合利用”的模式。	2021-2023	80000	40000	主要建设110KV升压站及辅助设施项目采用“板上发电、板下种养、科学开发，综合利用”的模式。	罗定市

粤澳华融能源科技有限公司	苹塘镇

人民政府	新申报项目
52	罗定市100MW

农光互补光伏发电综合利用项目	项目占地面积1700000平方米，建筑面积5500平方米，项目采取“板上发电、板下种植、科学开发，综合利用”的模式，建设容量100MW的光伏阵列，建设一座110KV升压站及一回110KV送出线路。	2021-2022	50000	30000	建设一座110KV升压站及一回110KV送出线路。	罗定市

健阳科技有限公司	黎少镇

人民政府	新申报项目
53	罗定市欣龙船步镇80MW平价农业光伏发电项目	项目建筑面积4000平方米，占地面积1066666平米。装机容量为80MWp，采用单多晶硅光伏组件作为光电转换装置；项目主要包括光伏阵列、集电线路、逆变和升压接入系统等；首年发电量约为8800万kWh。	2021-2022	40000	30000	主要包括光伏阵列、集电线路、逆变和升压接入系统等。	罗定欣龙新能源科技有限

公司	船步镇

人民政府	新申报项目
（三）民生保障工程：22个

1116172	168957
投产项目：8个

255018	98157
54	罗定职业技术学院西校区建设	总建筑面积16.1万平方米，包括建设食堂、学生宿舍、教学楼、电信楼、机电楼、图书馆、地下室；建设300米田径运动场、羽毛球场、乒乓球场以及学校大门、围墙、绿化、道路广场等附属工程和学校区域范围内外的市政配套工程等。	2019-2021	78893	36800	学生宿舍、图书馆、教学楼、实训楼等相关配套设施。	罗定职业技术学院	罗定职业技术学院	结转项目；

省、云浮市

正式项目
55	罗定市人民医院新院建设项目	主要建设急诊楼、门诊楼、医技楼、内科住院楼、外科住院楼、感染楼及肿瘤楼，总建筑面积15.39万平方米，规划床位1500张。	2018-2021	97893	20000	门诊楼完成4层的室内装修内容、住院楼预计完成至装修工程量的90%（约8.1万平方米）、地下室的消防安装，电梯及空调系统安装等工作。	市亿康

投资有限

公司	市国有

资产监督管理局	结转项目；

省、云浮市

正式项目
56	罗定市文化广场及周边升级改造工程项目	建设地下室工程面积为4.24万平方米，地下室入口与风井，广场及景观工程面积，道路工程，地下排水渠改道工程，湖面活化净化处理工程1项；沿街立面整治工程2万平方米；三线整治及光亮工程950平方米；其他工程利用老干部活动中心原有建筑。	2019-2021	49254	18600	地下停车场、广场及景观工程、道路工程、湖水活化净化工程、沿街立面整治工程、三线整治及光亮工程、人工湿地等。	市亿隆实业投资有限公司	市国有

资产监督管理局	结转项目；

省、云浮市

正式项目
57	罗定市第二中医院新院建设项目	建筑面积为16200平方米，主要建设门诊综合楼（急诊）、医技药剂楼、住院楼、后勤保障楼、室外连廊、大门、室外工程、相关配套附属设施及医疗设备购置安装。	2019-2021	11221	6000	主要完成门诊综合楼（急诊）、医技药剂楼、住院楼、后勤保障楼、室外连廊、大门、室外工程。	市卫安

投资有限公司	市国有

资产监督管理局	结转项目；

云浮市正式项目
58	罗定市公安局双东派出所业务用房建设及附属设施配套工程	建设一栋占地面积470平方米，建筑面积1485平方米的三层框架结构楼房，该楼房集办公区、办案区、生活区于一体，以及视频监控、围墙、道路、场地硬底化、篮球场、停车场、排水沟、美化绿化、化粪池、消防设施、充电桩、地下管网等附属设施配套工程。	2020-2021	994	994	建设一栋占地面积470平方米，建筑面积1485平方米的三层框架结构楼房，该楼房集办公区、办案区、生活区于一体，以及视频监控、围墙、道路、场地硬底化、篮球场、停车场、排水沟、美化绿化、化粪池、消防设施、充电桩、地下管网等附属设施配套工程。	市公安局	市公安局	结转项目
59	广东省云浮市罗定榃滨公安检查站（入省）建设工程	项目规划占地面积10384.49平方米，主要建设钢结构安检大棚、功能房、三层框架结构业务用房一栋以及相关设备设施。其中：安检大棚占地面积1110.57平方米；功能房占地面积654平方米；业务用房占地面积164.64平方米，建筑面积594平方米；场地硬底化面积约9730平方米；场地平整填挖土方24566.6立方米；钢筋砼挡土墙长62.4米。	2020-2021	1748	1748	项目规划占地面积10384.49平方米，主要建设钢结构安检大棚、功能房、三层框架结构业务用房一栋以及相关设备设施。其中：安检大棚占地面积1110.57平方米；功能房占地面积654平方米；业务用房占地面积164.64平方米，建筑面积594平方米；场地硬底化面积约9730平方米；场地平整填挖土方24566.6立方米；钢筋砼挡土墙长62.4米。	市公安局	市公安局	新申报项目
60	罗定第四小学建设项目	罗定第四小学建设项目的规划用地面积16390平方米，总建筑面积16434平方米。学校建设内容包括：教学及辅助用房、行政管理及教研用房、后勤及生活用房、绿化场地、体育运动场地、道路广场及停车场、教学设备设施。	2020-2021	8400	7400	总建筑面积16434平方米，规模1620人，教学及辅助用房、行政管理及教研用房、后勤及生活用房、绿化场地、体育运动场地、道路广场及停车场、教学设备设施，9月招生开学。	市教育局	市教育局	新申报项目
61	罗定第五小学扩建项目	扩建罗定第五小学建筑面积8333.23平方米。	2020-2021	6615	6615	扩建部分占地面积12417平方米，扩建部分建筑面积8333.23平方米，扩建后增加学位900个，主要建设教学楼及辅助用房、行政管理及教研用房、后勤及生活用房、围墙、绿化场地、体育运动场地、教学设备设施、道路广场及停车场等。	市教育局	市教育局	新申报项目
续建项目：7个
174634	42800
62	东荷花园二期（罗定市棚改项目一期）	总建筑面积22.85万平方米，拟建成1444套安置房。	2020-2023	65300	10000	完成项目中C、D地块共7栋楼的主体结构封顶及装饰工程建设。	市安稳房地产有限公司	市国有

资产监督管理局	结转项目；

云浮市正式项目
63	罗定市棚户区改造（一期）文化配套设施	总建筑面积3.65万平方米，其中离退休干部活动中心大楼高6层，建筑面积为5150.96平方米。	2020-2022	13779	5000	完成档案馆、老干部活动中心和工人文化宫的土建工程、安装工程、室外绿化工程和园建道路等。	市安稳房地产有限公司	市国有

资产监督管理局	结转项目；

云浮市正式项目
64	罗定市中医院二期建设项目	建设综合大楼、医技楼、连廊及地下一层停车场，总建筑面积为3.45万平方米。	2020-2022	20556	10000	主要建设综合大楼、医技楼、地下停车场。	市卫安投资有限

公司	市国有

资产监督管理局	结转项目；

云浮市正式项目
65	罗定市人民医院新院建设二期	二期用地5.15万平方米，主要建设妇幼专科楼（门诊、住院）、特色专科楼（门诊、住院）、行政楼、体检中心楼、医生学生公寓、特色理疗中心及室外配套工程等。	2020-2022	44999	5000	完成地下室、肿瘤楼、感染楼及行政楼等单体工程主体结构施工。	市亿康

投资有限公司	市国有资产监督管理局	结转项目；

云浮市正式项目
66	云浮市华南教育历史研学基地建设项目	建设罗定市黎少镇梁家庄、素龙街道国宝黄公祠、罗城街道杨屋村等3个华南教育历史研学基地，修缮办学旧址，建设纪念广场、公园等，提升完善纪念步道、古码头、村道，修复周边古驿道，打造办学纪念地（园、广场）。	2020-2023	10000	2800	建设罗定市黎少镇梁家庄、素龙街道国宝黄公祠、罗城街道杨屋村等3个华南教育历史研学基地，修缮办学旧址，建设纪念广场、公园等，提升完善纪念步道、古码头、村道，修复周边古驿道，打造办学纪念地（园、广场）。	市住房

和城乡

建设局	市住房

和城乡

建设局	新申报项目；省正式项目
67	罗定市泷州医院应急及传染病病区项目	共12层，1层1500㎡，各层的功能设施如下：负一层消防设施及车库，1楼门诊急诊综合科，2楼辅助科，3-10楼病房，11楼功能科。	2020-2023	15000	7000	主体楼1—10层主体楼建筑完成（不含装修）。	市第五

人民医院	市卫生

健康局	新申报项目
68	罗定市军民融合粮食和物资应急加工配送中心	主要建设4780.19平方米的粮食加工厂房，改造低温或准低温储备库，购置碾米设备及应急配送设备，建设应急指挥系统及其他配套设施等。	2020-2022	5000	3000	建设粮食加工厂房，购置安装碾米设备及应急配送设备，建设应急指挥系统及其他配套设施等。	市粮食储备管理中心白荷直属仓库	市粮食储备管理

中心	新申报项目
新开工项目：7个
686520	28000
69	罗定康养教育智慧社区项目	一期建设中高职学校教学楼8栋、宿舍楼7栋、专家楼6栋、行政楼、图书馆、食堂等，建设周期2年；二期建设内容为康养智慧养老社区，包括养老社区、养老设施区、康养酒店、健身中心等。	2021-2025	530678	20000	建设中高职学校三通一平、教学楼3栋、宿舍楼2栋、专家楼2栋、行政楼等及康养社区三通一平。	罗定市

泰阳教育投资有限

公司	附城街道办事处	新申报项目；省、云浮市

正式项目
70	罗定市镇（街）疾病预防控制中心建设项目	建设内容主要包括：依托21个镇（街）级卫生院、社区卫生服务中心建设镇（街）级疾病预防控制中心。主要建设：1.21个镇（街）基层医疗机构临床基因扩增检验（PCR）实验室；2.异地新建䓣塘镇疾病预防控制中心、苹塘镇疾病预防控制中心、华石镇疾病预防控制中心、生江镇疾病预防控制中心、加益镇疾病预防控制中心；3.院内扩建素龙街道疾病预防控制中心、双东街道疾病预防控制中心、金鸡镇疾病预防控制中心、围底镇疾病预防控制中心、分界镇疾病预防控制中心；4.院内改造罗镜、罗平、太平、船步、榃滨、黎少、连州、泗纶、龙湾镇疾病预防控制中心，罗城、附城街道疾病预防控制中心；5.镇（街）疾病预防控制中心设备设施配置。	2021-2023	24000	900	1.镇（街）基层医疗机构临床基因扩增检验（PCR）实验室；

2.异地新建加益镇疾病预防控制中心；

3.院内扩建镇街疾病预防控制中心；

4.院内改造镇街疾病预防控制中心。	市卫生

健康局	市卫生

健康局	新申报项目
71	罗定市妇幼保健院康复保健综合楼项目	1.建设内容：本项目拟建设罗定市妇幼保健院康复保健综合楼。项目建设包括场地、房屋建筑和医疗设备。场地包括宿舍楼拆除、道路、绿地、室外活动场地和停车场建设。房屋建筑主要包括孕产保健康复用房、儿童保健康复用房、妇女保健康复用房，以及相应的计划生育技术服务、医疗用房、医技科室、行政管理、后勤保障等用房，医疗设备包括医疗诊断、检查和治疗等设备以及康复病房160床（含新增及从原院区调整至本项目）。

2.建设规模：本项目总用地面积为3664平方米，容积率：5.5 ，密度：45%，绿化率：25%；总建筑面积25610平方米，其中地上建筑面积20100平方米，地下建筑面积5510平方米。拟建设一栋13层高的楼作为康复保健综合楼，地下建设2层（地下一层为2层机械停车库，停车位150个，地下二层为设备及人防设施）。	2021-
2023	25000	1000	旧建筑物拆除/三通一平/完成勘探设计施工招投标/土建基础开挖。	市妇幼

保健院	市卫生

健康局	新申报项目
72	罗定市妇幼保健院医技综合楼项目	拟拆除罗定市妇幼保健院青砖楼职工宿舍，建设一栋医技综合楼项目，楼高八层。地下负一层为停车场，占地面积约2000㎡，与原住院部负一楼和门诊部负一楼打通；地上八层，占地面积约400㎡，将供应室、超声科、放射科、检验科、病理科、病案室、药库、图书室等医技科室全部搬迁整合至该综合楼。	2021-2023	17000	1000	职工搬迁/旧建筑物拆除/三通一平/完成勘探设计施工招投标/土建基础开挖。	市妇幼

保健院	市卫生

健康局	新申报项目
73	云浮市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设)	该项目为新院建设，选址在云浮市（罗定）病残吸毒人员收治康复中心附近（罗定市围底镇），用地面积136000平方米（210亩），建筑面积68200平方米，主要用于建设医疗、教学、科研、康复和急救于一体的市级精神病防治医院，主要建设内容包括：门诊楼、住院综合楼、强制医疗楼、传染病治疗楼、康复治疗楼等。设置床位1100张。	2021-2023	75042	4000	三通一平/完成勘探设计施工招投标/环评；第一期以业务用房建设为主，建设医疗区：（门、急诊楼、综合住院楼、强制医疗楼、传染病医疗楼、医技楼、后勤供应楼、行政办公楼）；其中门、急诊楼，综合住院楼，强制医疗楼，医技楼，后勤供应楼分别建设地下车库。	云浮市（罗定）第三人民医院	市卫生

健康局	新申报项目
74	罗定市高级技工学校创建项目	1.征地100亩。2.新建教学楼、实训楼、学生宿舍、图书馆、体育馆等各种功能场室共3万平方米。3.新建400米环形跑道运动场及配套设施。4.围墙、道路、绿化、管线等配套设施。	2021-2025	10800	600	征地100亩。

2.围墙、道路、绿化、管线等配套设施。	市技工

学校	市人力资源和社会保障局	新申报项目
75	罗定市气象应急中心	罗定市气象应急中心规划建设用地面积约23亩（15208.02平方米），建筑占地面积约2224.40平方米，总建筑面积7897.6平方米。建设主楼三栋，分别是气象科技中心、气象应急中心和附属楼（饭堂和宿舍）。地下停车位68个，地上停车位18个。	2021-2022	4000	500	计划2021年6月份前完成征收土地，三通一平，7月份开始施工，投资至少500万元，用于建设前期基础设施，围蔽施工，初步开始建设气象应急中心主楼（高23.95米，5373.6平方米）。	市气象局	市气象局	新申报项目
（四）房地产项目：14个
2527221	242000
76	东临天下商住小区项目	总建筑面积45万多平方米。	2013-2022	200000	15000	续建四期A12、A13、A14栋工程。	罗定市金诚房地产开发有限公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
77	东方明珠五期	总建筑面积609345.8平方米及酒店。	2015-2022	165000	10000	续建五期工程项目。	广东新丰泽房地产开发有限公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
78	鸿禧华庭商住小区项目	总建筑面积355431平方米。	2013-2022	90000	15000	续建三期9栋、10栋、12栋。	罗定市御丰兆业房地产开发有限公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
79	泰德广场商住小区项目	总建筑面积83万平方米，建一栋12万平方米商业广场。	2013-2023	200000	20000	续建11-18栋，19-22栋及公寓，商业广场等工程。	罗定市顺成房地产开发有限公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
80	天宝豪园小区项目	总建筑面积519575.94平方米。	2017-2022	160000	12000	续建6座、8座、9座、10座、12座、13座、22座、23座、31座、32座。	罗定市宝润建材贸易有限

公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
81	嘉达南国丽城项目	总建筑面积80万平方米。	2013-2020	150000	10000	续建五期北1B、C栋及酒店。	罗定市嘉达房地产有限公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
82	凤凰汇景城项目	总建筑面积90万多平方米。	2013-2023	300000	15000	续建三期B10座、B11座、B12座、B13座、B13A座、B15座、B16座、B18座、B19座及幼儿园。	罗定忠益房地产开发有限

公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
83	阳光新城翡丽公园南区一期	总建筑面积116364平方米。	2019-2023	98000	10000	续建一期1、2、3、4号楼。	罗定市宇顺实业投资有限

公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
84	万汇广场商住小区项目	总建筑面积569963.71平方米。	2015-2023	200000	10000	续建三期12座、13座、15座、19座、20座、21座、22座、23座、25座、26座、28座、29座；四期10座、11座、11A座主体工程。	云浮市创宇贸易有限公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
85	金碧·新城商住小区	总建筑面积17万多平方米，建设1栋1层的商业广场、2栋3层商业楼、1栋10层酒店及6栋28层住宅楼组成的商住楼，地下室负2层。	2018-2023	40000	10000	续建A、B、C、D、E、F栋及酒店工程。	罗定市恒海建材贸易有限

公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
86	罗定碧桂园天悦湾	总建筑面积530279.12平方米。	2020-2023	292273	30000	续建1、3、4、8、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、30、31栋。	罗定市宝宇房地产开发有限公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
87	罗定碧桂园天琴湾	总建筑面积288228.70平方米。	2021-2024	151948	60000	建设幼儿园、综合楼、商住楼、地下室。	罗定市凤西房地产开发有限公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
88	罗定市筠城泷江住宅小区项目	总建筑面积426259平方米。	2019-2024	180000	15000	续建1、2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16、17栋。	罗定市筠城泷江置业有限

公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目
89	中华文苑商住小区	总建筑面积666959.87平方米。	2019-2024	300000	10000	续建一期01栋、02栋、03栋、05栋、06栋、12栋、13栋、15栋、16栋、18栋，新建二期工程。	罗定市龙熹贸易有限公司	市住房

和城乡

建设局	结转项目

市十六届人大八次会议秘书处 2021年3月

（共印950份）